## Project TimeLine
Task | Start | End | Progress |  | note
- ออกแบบหน้าระบบ WebApp | 2023-01-20 | 2023-02-10 |  | 22
#Batch 01 ค่าธรรมเนียมขยะ | 2023-01-20 | 2023-02-10 |  | 1900-01-21
แก้ Format บิล | 2023-01-20 | 2023-01-23 |  | 1900-01-03 | success
เพิ้มการจำกัดสิทธิการเข้าถึง | 2023-01-26 | 2023-01-27
แก้ import ข้อมูล ใบแจ้งหนี้ | 2023-01-20 | 2023-01-23 |  | 4
แก้ import ข้อมูล ใบเสร็จรับเงิน | 2023-01-20 | 2023-01-23 |  | 4
1
1
#Batch 01 ค่าธรรมเนียมตลาด | 2023-01-24 | 2023-02-10 |  | 18
สามารถค้นหาข้อมูลแผงลอย พร้อมกับแสดงตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ ประกอบการค้นหาข้อมูลได้ | 2023-02-01 | 2023-02-02 |  | 2
สามารถเพิ่มลบแก้ไขค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานโดยแบ่งตามโครงสร้างผ่านหน้าระบบงานได้ | 2023-01-27 | 2023-01-31 |  | 5
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบต่างๆตามหน้าที่ของผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายผ่านหน้าระบบงานได้ | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 1
สามารถรับชำระค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินได้ | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 1
แก้ไขปรับเนื้อหาใบเสร็จ | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  | 1
เปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลผู้เสียค่าธรรมเนียมเป็นข้อมูลผู้เช่าแผง | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 1
คำร้องเพิ่มข้อมูลผู้พิจาณา | 2023-02-08 | 2023-02-09 |  | 2
Export excel ได้ทุกรายงาน | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 1
เลือกใช้ชุดข้อมูลผ่าน API | 1966-01-23 | 1966-02-10
เพื่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตลาด | 2023-01-25 | 2023-01-26 |  | 2 | เริ่ม 23/01/23
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแผงลอย | 2023-01-25 | 2023-01-26 |  | 2
เพิ่้ม การจัดการข้อมูลผู้เช่าแผง | 2023-01-25 | 2023-01-26 |  | 2
1
- ออกแบบหน้าระบบ MobileApp |  |  |  | 1
#Batch 01 ค่าธรรมเนียมขยะ |  |  |  | 1
แก้ไขข้อผิดพลาดจากโปรแกรมเดิม | 2023-01-26 | 2023-01-27
#Batch 01 ค่าธรรมเนียมตลาด
แก้ไขหน้าจอสำหรับ ตลาด | 2023-01-30 | 2023-01-31 |  | 2
แก้ไขปรับเนื้อหาใบเสร็จ | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 1
สามารถค้นหาข้อมูลแผงลอย พร้อมกับแสดงตำแหน่ง (ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับ ระบบตลาด) | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 1
สามารถเพิ่มผู้เช่าแผงใหม่ได้ (ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับ ระบบตลาด) | 2023-02-03 | 2023-02-06 |  | 4
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เสียค่าธรรมเนียมได้ (ปรับเปลี่ยนจากของเก่า) | 2023-01-07 | 2023-01-07 |  | 1 | ปรับเปลี่ยนจากของเดิม
สามารถแสดงตำแหน่งข้อมูลแผงลอยสถานที่ที่สืบค้นได้ | 2023-01-08 | 2023-01-09 |  | 2 | ปรับเปลี่ยนจากของเดิม
สามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบัน Current location ของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และระยะห่าง กับที่ตั้งของผู้เสียค่าธรรมเนียม | 2023-01-08 | 2023-01-09 |  | 2 | ปรับเปลี่ยนจากของเดิม
สามารถชำระค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จรับเงินได้ ผ่านเครื่องพิมพ์ได้ | 2023-01-08 | 2023-01-09 |  | 2 | ปรับเปลี่ยนจากของเดิม
สามารถออกใบแจ้งหนี้ ผ่านเครื่องพิมพ์ได้ | 2023-01-08 | 2023-01-09 |  | 2 | ปรับเปลี่ยนจากของเดิม
สามารถส่งคำร้องข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเรียม เช่น เพิ่มอัตรา เพิ่มสถานที่ เป็นต้น พร้อมบันทึกพิกัด | 2023-01-08 | 2023-01-09 |  | 2 | ปรับเปลี่ยนจากของเดิม
แก้ conention string _fee เป็น _fee_market
เพิ่ม market_master
เพิ่ม file json ไว้เก็บประเภทตลาด
เพิ่ม service crud market
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:B12)
End = MAX([End, row below]:C12)

## Task
Project Sponser
Project Ower
Project Manager
Customer Req |  | 2 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 31
- จัดทำความต้องการระบบ C3I | KRS, OHM |  | 2022-10-01 | 2022-10-05 | 5
- จัดทำความต้องการระบบ Mobile App | KRS, OHM |  | 2022-10-01 | 2022-10-05 | 5
- สรุปฟังกัชั่น ISO29110 | KRS |  | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1
- ออกแบบหน้าระบบ WebApp | DAI
- ออกแบบหน้าระบบ MobileApp | PAN
- ประชุมพิจารณาการออกแบบ | OHM, NES, POR |  | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2
- ประชุมพิจารณาอนุมัติออกแบบ | P'YO |  | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 5
Software Req | KRS, DAI, PAN | 2
Dev | THO | 2 | 2022-11-01 | 2022-12-11 | 41
UAT | KRS | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-25 | 14
Go Live | OHM |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 1